## Sheet1
▣ 개인 포트폴리오 준비사항
No | 구분 | 일정 | 비고
1 | 포트폴리오 방향성 및 컨셉도출 | 7/14(금) | 1) 본인 진로방향 ? 퍼블 : 프엔 2) 진입하고 싶은 분야설정 case e커머스 / 에이전시 / 인하우스 등
2 | 포트폴리오 WBS 및 WireFrame 작업 | 7/21(금) | 1) 메뉴, 레이아웃, 컬러, 디자인 등 Fix 되어야 하는 기간 2) 벤치마킹 및 내 포.폴에 적용가능한지 여부 3) 사용하고자 하는 언어 결정 => 퍼블 (*html / css / jQuery) ¦¦ 프엔 (*JS / React)
3 | 포트폴리오 코딩 Start | 7/24(월) | 1) 가급적 최초 설정한 방향에 맞게 진행 할 것 (*중간에 컨셉 및 방향성이 바뀌면 대혼란) 2) 중간점검 기간을 활용해 보완해야 할 점 등 반드시 Check!
4 | 중간점검 | 8/10(목)
5 | 휴무 | 8/14(월)~8/15(화)
6 | 포트폴리오 코딩 Finish | 8/23(수)
7 | 포트폴리오 배포 | 8/24(목) | 1) 포트폴리오 내 포함될 모든 웹페이지 배포(*호스팅) 반드시 진행해야 함! 2) 방법은 다양할 수 있으나, Firebase 혹은 Netlify, cafe24, dotHome 추천
8 | [D-day] 최종 제출 및 PT | 8/25(금) | 1) 제출일정에 맞춰 발표 (*제출날짜 전 취업 時, PT 면제)
9 | 강의종료 | 8/29(화) | Good-Bye! (*강의는 종료되어도 취업 관련 학원지원은 아마 지속될 듯 => 기업추천 등)